Приложение № 2

к приказу_08.02.2021г.№_38__

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Республике Дагестан в 2021 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Утверждение Типового положения о деятельности Центров и индикативных показателей деятельности Центров | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | Управление образования, руководитель ОО | 31.01.2021 г. |
| 2. | Участие в обучающем семинаре (вебинаре) для кураторов Центров | Материалы семинара (вебинара) | Ведущий специалист УО, руководитель ОО | 20.02.2021 г. |
| 3. | Утверждение инфраструктурного листа в информационной системе СУПД | Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес Министерства просвещения РФ | Управление образования, руководитель ОО | 19.03.2021 г. |
| 4. | Утверждение зонирования и фирменного стиля Центров | Отчет общеобразовательных организаций | Управление образования, руководитель ОО | 01.04.2021 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров в том числе: - Анализ и подбор кадрового состава Центров; - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации в дистанционной форме, проводимым федеральным оператором; - Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых федеральным оператором | Мониторинг Минобрнауки РД Письмо Минобрнауки РД Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Управление образования, руководитель ОО | 10.03-01.11.2021 г. |
| 6. | Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем | Отчет общеобразовательных организаций | Управление образования, руководитель ОО | 01.07.2021 г. |
| 7. | Создание раздела о деятельности Центра на странице сайта образовательной организации | Отчет общеобразовательных организаций | Управление образования, руководитель ОО | 01.07.2021 г. |
| 8. | Получение и наладка оборудования и средств обучения | Акты сдачи-приемки товара, товарные накладные | Руководитель ОО | 25.08.2020 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Проведение мониторинга по приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем | Фотографии Центров в информационной системе СУПД | в | Руководитель ОО | 25.08.2020 г. |
| 10. | Подготовка документов на получение лицензии образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ |  | Управление образования, руководитель ОО | 25.08.2021 г. |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся |  | Руководитель Центра | 01.09.2021 г. |
| 12. | Проведение ежеквартального мониторинга достижения показателей Центров | Отчет общеобразовательных организаций |  | Управление образования, руководитель Центра | 01.10.2021 г. |
| 13. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ |  | Управление образования, руководитель ОО | По графику федерального оператора |